

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СИМОНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КАЛИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 02 августа 2021г. №47 с.Новая Ивановка

**О порядке составления проекта**

**решения о бюджете Симоновского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области на очередной финансовый год и плановый период**

Руководствуясь статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Совета депутатов Симоновского муниципального образования от 07.11.2016 года №47-175 «Об утверждении Положения « О бюджетном процессе в Симоновском муниципальном образовании» (с изменениямиот 15.06.2018г. №76-266, №08-38 от 19.12.2018г, от 15.06.2019г. №15-59, от 23.10.2019г. №23-80, от 29.10.2020г. №39-131, от 14.04.2021г. №51-161/1) в целях обеспечения своевременной и качественной разработки проекта решения Совета депутатов Симоновского муниципального образования о бюджете Симоновского муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период:

1. Утвердить прилагаемый График и сроки составления проекта бюджета Симоновского муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

**И.о. Главы администрации**

**Симоновского муниципального образования С.Н.Кузенков**

 **Приложение**

**к постановлению администрации**

 **от 02.08.2021г.№ 47**

**График**

**подготовки и рассмотрения документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта решения о бюджете Симоновского муниципального образования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период | Август | Специалисты администрации |
| 2 | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период | Сентябрь | Специалисты администрации |
| 3 | Разработка документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете:- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета;- пояснительная записка к проекту бюджета;-верхний предел муниципального долга на 01 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;- оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования на текущий финансовый год;- паспорта муниципальных программ муниципального образования | Октябрь | Специалисты администрации, бухгалтерии |
| 4 | Подготовка предварительных итогов социально-экономического развития муниципального образования за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального образования за текущий финансовый год | Октябрь | Специалисты администрации |
| 5 | Подготовка проекта решения о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период | до 15 ноября | Специалисты администрации, бухгалтерии, финансового органа |
| 6 | Назначение и организация проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период | до 15 ноября | Специалисты администрации |
| 7 | Принятие решения о внесении проекта решения о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период с документами и материалами, представляемыми одновременно с проектом решения о бюджете в Совет депутатов муниципального образования на рассмотрение | Декабрь | Глава администрации  |