АДМИНИСТРАЦИЯ

СИМОНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июня 2018 г.                                                        №38                                                            с.Новая Ивановка

О внесении изменений в Постановление Администрации  Симоновского   муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области «О  порядке   принятия решений  о разработке, формировании  и реализации      муниципальных  программ,   действующих      на  территории Симоновского  МО Калининского муниципального  района »

№ 60-п  от 13.05.2014 г.(с изменениями от 30.03.2016г.№32а-п)

- На основании Протеста Прокуратуры Калининского района   № 7-6-1856-2018 , в соответствии  с Федеральным Законом  от 29.12.2015 №406-ФЗ, Федеральным Законом  от 22.10.2014 №311-ФЗ, Бюджетным кодексом, на основании Устава  Симоновского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области ,Администрация  Симоновского  муниципального образования,

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации   Симоновского   муниципального  образования Калининского муниципального района Саратовской «  О  порядке   принятия решений  о  разработке,  формировании  и  реализации      муниципальных  программ,   действующих      на  территории   Симоновского  МО  Калининского муниципального  района »  № 60-п  от 13.05.2014 г.( с изменениями от 30.03.2016г.№32а-п) ,следующие изменения:

- -  раздел 4 порядка дополнить   следующими словами «контрольно-счетный орган муниципального образования осуществляет финансово-экономическую  экспертизу проектов муниципальных  программ;

-раздел 7 дополнить пунктом 7.6. «Муниципальные  программы подлежат приведению в соответствие  с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

- 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

- 3.Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации

Симоновского  МО					                                                  О.Н.Бирюльцова

Исп.:  Ларцова Т.А.

Приложение

к постановлению

Главы администрации

Симоновского  МО

Калининского МР

от  13.05.2014года №60-п

(с изменениями от 30.03.2016г.№32а-п,

от  28.06.2018г. №38)

ПОРЯДОК

принятия решений о разработке, формировании и  реализации муниципальных программ, действующих на территории Симоновского муниципального образования Калининского муниципального района

I. Общие положения

1.1.Настоящий Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ, действующих на территории Симоновского  МО Калининского муниципального района (далее - Порядок)  устанавливает правила принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

а) муниципальная программа (далее – программа) представляет собой увязанный по  задачам,  ресурсам, исполнителям и срокам реализации комплекс мероприятий, обеспечивающих  эффективное решение приоритетных для социально – экономического развития Симоновского  МО Калининского муниципального района (далее – района) задач посредством консолидации ресурсов и их целенаправленного использования для достижения ожидаемых конечных результатов программ.

Муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется, исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения;

б) муниципальный заказчик программы (далее – муниципальный заказчик) - орган исполнительной власти района, ответственный за исполнение программы и осуществляющий, координацию действий исполнителей программы по реализации ее мероприятий.

Для программ, имеющих более одного муниципального заказчика, определяется муниципальный заказчик-координатор;

в) исполнители мероприятий программы – органы местного самоуправления, организации, предприятия и учреждения, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся непосредственными участниками программных мероприятий.

1.3. Разработка проекта, утверждение и реализация программы включает в себя следующие основные этапы:

- отбор проблем для программной разработки;

- принятие решений о разработке проекта  программы;

- разработка проекта программы;

- согласование и экспертиза  проекта программы;

- утверждение муниципальной программы;

- организация управления реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения;

- изменение и завершение программы.

1.4. Срок реализации муниципальной программы должен быть от одного года до трех лет.

II. Принятие решений о разработке долгосрочных программ

2.1. Предложения о разработке муниципальной программы, согласованные с заместителем  главы администрации, предлагаемые к решению, инициаторы разработки программы направляют  главе администрации Симоновского  МО Калининского муниципального района.

Предложения должны содержать:

а) наименование предлагаемой к разработке программы;

б) описание проблемы и анализ причин ее возникновения;

в) указание конкретных целей муниципальной программы;

г) обоснование соответствия целей разработки программы факторам, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка;

д)  возможные способы решения проблемы, планируемый перечень мероприятий для решения проблемы, сроки их реализации;

е) потребность в финансовых ресурсах по источникам финансирования;

ж) перечень показателей, характеризующих результаты реализации программы;

з) предварительную оценку социально-экономической эффективности и последствий реализации программы, соответствие программных мероприятий экологическим и иным требованиям;

и) наименование заказчика программы, срок ее реализации и (в случае необходимости) обоснование стоимости ее разработки.

2.2. При отборе  проблем для их программной разработки и решения обязательно учитываются:

- значимость проблемы и её соответствие приоритетам социально-экономического развития Симоновского  МО Калининского муниципального района;

- невозможность комплексного решения проблемы  в приемлемые сроки без применения программно-целевого метода;

- соответствие задач, намечаемых к решению в программе, полномочиям органов местного самоуправления Симоновского  МО Калининского муниципального района;

- необходимость координации межотраслевых связей для решения данной проблемы;

- наличие программ (проектов), реализуемых за счет средств областного бюджета, в рамках которых могут быть привлечены средства областного бюджета;

- другие факторы.

2.4.   Заместитель главы администрации Симоновского  МО в течение 7 рабочих дней:

- рассматривает поступившие предложения о разработке проектов долгосрочных  программ и оценивает их на предмет соответствия критериям, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка;

- в соответствии с поступившими предложениями   подготавливает итоговое заключение о целесообразности (нецелесообразности) разработки проекта программы, согласовывает его  главой администрации Симоновского  МО Калининского муниципального района и  направляет  инициаторам разработки программы.

2.5.  Муниципальный заказчик муниципальной программы:

а) подготавливает исходное задание на формирование муниципальной программы, координирует действия разработчиков муниципальной программы;

б) согласовывает с основными участниками муниципальной программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

в) организует проведение специализированной экспертизы проекта муниципальной программы и в соответствии с ее результатами, а также с результатами независимой экспертизы осуществляет его доработку;

г) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию муниципальной программы, осуществляет управление ее исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

д) подготавливает проект постановления администрации Симоновского  МО Калининского муниципального района об утверждении муниципальной программы, согласовывает его в установленном порядке  ;

е) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения муниципальной программы;

ж) разрабатывает перечень индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий;

з) осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому программному мероприятию.

Муниципальные заказчики также

- разрабатывают в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления, необходимых для выполнения   долгосрочных программ;

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку долгосрочных программ, их соответствие действующему законодательству;

-  разрабатывают перечень показателей и методику для проведения оценки эффективности реализации программных мероприятий.

III. Формирование  и утверждение муниципальной программы

3.1.  Проект муниципальной программы разрабатывается в виде единого документа и   включает в себя:

титульный лист с указанием полного наименования программы, отражающего ее суть,  и сроков действия;

паспорт программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

следующие разделы:

I – содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом;

II - основные цели и задачи  программы с указанием сроков и этапов ее реализации;

III - перечень программных мероприятий;

IV - ресурсное обеспечение  муниципальной  программы;

V – организация управления реализацией программы и контроль за ее выполнением;

VI - оценка эффективности  реализации муниципальной  программы.

3.2.  К содержанию разделов муниципальной программы предъявляются следующие требования:

3.2.1. Первый раздел должен содержать:

а) общую оценку ситуации на основе динамики основных показателей;

б) подробный анализ причин  возникновения проблемы;

в) обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития Калининского муниципального района;

г) различные варианты  решения проблемы;

д) обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом;

3.2.2. Второй раздел должен содержать:

а) развернутые формулировки целей и задач   программы;

б) требования, предъявляемые к целям  программы:

- специфичность (цели должны соответствовать компетенции заказчиков программы);

- достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

- измеряемость (возможность проверки достижения целей);

- привязка к временному графику (должны быть установлены срок достижения цели и этапы реализации  долгосрочной  программы).

Раздел также должен содержать обоснование необходимости  решения  поставленных задач для достижения сформулированных целей  программы  и  обоснование  сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений показателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения реализации  программы.

3.2.3. Третий раздел должен содержать перечень программных мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач муниципальной программы и достижения поставленных целей, а также информацию о сроках реализации  основных  мероприятий, необходимых ресурсах из предполагаемых источников финансирования для их реализации (приложение № 2 к настоящему Порядку).

Не допускается включение в проекты программ  мероприятий, дублирующих аналогичные по сути мероприятия действующих программ (либо разработанные проекты программ).

Программные мероприятия должны предусматривать комплекс мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при их реализации.

В отдельных случаях муниципальная программа может содержать приложение с планом подготовки и принятия необходимых для ее реализации нормативных правовых актов.

3.2.4. В четвертом разделе программы должно содержаться обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для  реализации  мероприятий, а также сроки и источники финансирования. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств муниципального бюджета) внебюджетных средств и иных средств не запрещенных законодательством Российской Федерации для реализации программных мероприятий, и описание механизмов привлечения этих средств

3.2.5. Пятый раздел должен отражать формы и методы организации управления программой и контроль за ее выполнением.

3.2.6. Шестой раздел должен содержать описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации программы, количественные и качественные оценки ожидаемых результатов и показателей бюджетной и социальной эффективности реализации программы, общую оценку вклада программы в экономическое развитие Симоновского  МО Калининского муниципального района.

3.2.7. Перечень показателей для проведения оценки эффективности  программы  и методика данной оценки разрабатываются  муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) с учетом специфики  программы и  прилагаются  к тексту  программы.

3.3. Требования к содержанию подпрограмм аналогичны требованиям к содержанию муниципальной программы в целом.

3.4. Муниципальные программы утверждаются постановлением главы администрации Симоновского  МО Калининского муниципального района.

IV. Оценка и экспертиза долгосрочных программ.

4.1.Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик – координатор) вносит проект программы с приложением проекта постановления главы администрации Симоновского  МО Калининского муниципального района на согласование в следующем порядке:

4.1.1. Проект программы и проект постановления главы администрации направляется  юристу, который подготавливает  заключение:

- о соответствии проекта программы и проекта постановления действующему законодательству РФ, Саратовской области, Уставу Симоновского  МО Калининского муниципального района, настоящему Положению;

- о наличии, либо отсутствии связи задач, для комплексного решения которых принимается долгосрочная целевая программа, с осуществлением полномочий администрацией Симоновского  МО Калининского муниципального района.

4.1.2. После проведения юридической экспертизы весь комплект документов направляется  заместителю главы администрации для проведения комплексной оценки проекта в программы и подготовки итогового заключения. Комплексная оценка проекта программы, включает в себя:

а) обоснованность, комплексность программных мероприятий, сроки их реализации;

б) реальность источников финансирования  программы;

в) эффективность механизма осуществления  программы;

г)социально-экономическую эффективность программы, ожидаемые конечные результаты реализации программы и их влияние на структурные изменения в экономике муниципального образования;

д) наличие измеряемых индикаторов и методики их расчета для оценки достижения задач программы.

4.2. В ходе согласования проекта муниципальной программы   устанавливается соответствие проекта муниципальной программы предъявляемым требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, в случае необходимости формирует рекомендации по доработке проекта муниципальной программы.

4.3. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик – координатор)  муниципальной программы проводят доработку проекта программы с учетом результатов согласования и направляют их на повторное согласование в установленном порядке.

4.5. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению главой администрации Симоновского  МО Калининского муниципального района не позднее 1 октября текущего года.

V. Финансирование муниципальных программ

5.1 Источниками финансирования программ являются средства бюджета Симоновского муниципального образования Калининского муниципального района на соответствующий финансовый год. Средства внебюджетных источников, федерального и областного бюджетов учитываются прогнозно.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования муниципальных программ, относятся: взносы участников реализации муниципальных программ, включая предприятия и организации муниципального и немуниципального секторов экономики; отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в осуществлении муниципальных программ; кредиты банков, средства фондов и общественных организаций, заинтересованных в реализации муниципальных программ (или ее отдельных мероприятий), и другие поступления.

5.2 Главные распорядители бюджетных средств включают утвержденные  программы в реестры расходных обязательств и в процессе формирования проекта бюджета Симоновского  МО Калининского муниципального района на очередной финансовый год, при составлении расчетной потребности в бюджетных ассигнованиях, учитывают средства на её реализацию.

5.3 Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных  программ (подпрограмм) утверждается соответствующим решением Совета депутатов Симоновского МО Калининского муниципального района в составе структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе (подпрограмме) целевой статье расходов бюджета в соответствии с нормативным правовым актом администрации Симоновского  МО Калининского муниципального района об  утверждении муниципальной программы.

5.4 Финансирование утвержденных  программ осуществляется через главных распорядителей средств бюджета Симоновского  МО Калининского муниципального района - заказчиков  программ.

5.5.Главные распорядители бюджетных средств распределяют ассигнования на реализацию конкретных программ с учетом показателей среднесрочного финансового плана.

5.6 Заказчики направляют финансовые средства на выполнение мероприятий программ и авансирование соответствующих работ, а также несут ответственность за нецелевое использование указанных средств.

5.7 Заказчики с учетом выделяемых на реализацию программ финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям,  состав исполнителей; обеспечивают подготовку и представление предложений по финансированию мероприятий  программ в очередном финансовом году.

5.8 Заказчики обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программ.

# VI. Утверждение программы

# 6.1. Утверждение муниципальной программы осуществляется постановлением главы администрации Симоновского  МО Калининского муниципального района.

# 6.2. Программа, начало реализации которой планируется в очередном финансовом году, утверждается до 1 октября года, предшествующего началу финансирования программы. Утверждение программы в текущем финансовом году возможно при наличии соответствующих источников финансирования программы, дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета.

6.3. Утвержденная программа подлежит регистрации путем включения ее в реестр муниципальных программ Симоновского  МО Калининского муниципального района.

# VII. Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения

7.1. Формы и методы управления реализацией программы определяются муниципальным заказчиком. Ответственность за реализацию программы и контроль за ходом ее исполнения возлагается на муниципальных заказчиков (муниципальных заказчиков – координаторов).

7.2.Администрации Симоновского  МО Калининского муниципального района осуществляет  мониторинг экономической эффективности программ, ведет единый реестр всех программ, реализуемых на территории муниципального образования , фиксирует их завершение и снятие с контроля.

Единый реестр программ представляет собой информационную базу с указанием следующих сведений:

-       регистрационный номер, присваиваемый программе;

-       наименование программы;

-      постановление главы администрации Симоновского  МО Калининского муниципального района об утверждении Программы;

-       период реализации Программы;

-       муниципальный  заказчик программы (муниципальный заказчик – координатор);

-       общий объем расходов на весь период реализации программы;

-       этапы реализации программы с указанием плановых бюджетных назначений  и фактического исполнения программы;

-         состояние Программы (действует, завершена, приостановлена).

7.3. Ежегодно муниципальные заказчики (муниципальные заказчики-координаторы) подготавливают и до 1 февраля каждого года представляют в отдел экономики и потребительского рынка администрации Калининского муниципального района информацию о ходе реализации программы за прошедший год, а также предложения о внесении в них изменений, продлении срока действия, завершении или прекращении.

В информации должны содержаться:

- сведения о результатах реализации программ за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных источников;

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программ;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации программ показателям, установленным при утверждении программ;

- данные о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

По программам, срок реализации которых завершился в отчетном году, муниципальные заказчики (муниципальные заказчики-координаторы) подготавливают доклад о выполнении программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

7.4.   По программам, срок реализации которых завершился в отчетном году, муниципальный заказчик (заказчик – координатор) подготавливает итоговый отчет о выполнении  программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

7.5. Срок реализации программы может продлеваться не более чем на один год. При необходимости продления срока реализации программы более чем на один год разрабатывается новая программа, подготовка и утверждение которой осуществляются в соответствии с настоящим Положением.

Обоснование продления срока реализации программы или подготовки новой программы должно отвечать требованиям, предусмотренным пунктом 2.2. настоящего Положения.

7.6.Муниципальные  программы подлежат приведению в соответствие  с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

# VIII. Изменения и завершение программы

8.1.  Исполнители программ могут внести на согласование в установленном порядке проект нормативного правового акта администрации района о внесении изменений в программу с учетом оценки хода ее реализации.

К проекту нормативного правового акта должны быть приложены:

- пояснительная записка с обоснованием необходимости внесения изменений в программу;

- финансово-экономическое обоснование расходов;

- расчет оценки эффективности предлагаемых изменений в программу.

8.2. Программа считается завершенной по истечении установленного срока ее действия либо путем досрочного прекращения ее реализации.

8.3. Основаниями для внесения предложений по изменению или досрочному прекращению реализации муниципальных программ являются:

а) досрочное выполнение муниципальной программы;

б) отсутствие бюджетных средств для реализации муниципальной программы на очередной финансовый год полностью или частично;

в) низкая эффективность программных мероприятий;

г) возникновение иных обстоятельств, препятствующих реализации муниципальной программы.

8.4. В случае инициации решения об изменении или досрочном прекращении реализации муниципальной программы муниципальный заказчик муниципальной программы готовит итоговый отчет о ходе ее реализации с обоснованием причин прекращения реализации или изменения муниципальной программы.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ администрацией Симоновского  МО Калининского муниципального района не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год в законодательный (представительный) орган  муниципального образования  может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, приостановлении или досрочном прекращении ее реализации.

Приложение № 1

к Порядку принятия решений о

разработке, формировании и реализации

муниципальных программ

# Паспорт программы

Наименование программы ___________________________________________________________________

Основание   о   разработке   программы   (наименование    и    номер

соответствующего нормативного акта) _________________________________________________________

Муниципальный заказчик ___________________________________________________________________

Основные разработчики программы ___________________________________________________________

Цели и задачи программы, важнейшие оценочные показатели ______________________________________

Сроки и этапы реализации программы _________________________________________________________

Исполнители основных мероприятий __________________________________________________________

Объемы и источники исполнения _____________________________________________________________

Ожидаемые конечные результаты реализации программы _________________________________________

Система организации контроля за исполнением программы ________________________________________

Приложение № 2

к Порядку принятия решений о

разработке, формировании и реализации

муниципальных программ

# Система (перечень)
программных мероприятий

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объём финансового обеспечения | В том числе по годам за счёт средств |  |  |  |  | Ответственный за выполнение программы | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федерального бюджета | Областного бюджета | Местного бюджета |  | Внебюджетных источников финансирования |  |  |

Приложение № 3

к Порядку принятия решений о

разработке, формировании и реализации

муниципальных программ

Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы

__________________________________________________________________

(наименование программы)

на 1 ________________ 20___ года

(год)

| № п/п | Наименование плановых мероприятий, предусмотренных программой | Объем финансирования |  |  |  | Фактическое выполнение мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По программе (план), тыс. руб. | Сумма контракта (договора) (факт), тыс. руб. | Сумма оплаты, тыс. руб. | процент выполнения 5/3*100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Исполнитель                              _____________    ______________

(подпись)         (Ф.И.О.)

Приложение № 4 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Симоновского муниципального образования Калининского муниципального района ПОРЯДОК проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Симоновского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области 1. Общие положения 1.1. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Симоновского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области (далее – Порядок) определяет правила и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Симоновского муниципального образования Калининского муниципального района (далее – Программ), позволяющие определить степень достижения целей и задач в зависимости от конечных результатов. 1.2. Оценка Программ проводится бухгалтерией администрации Симоновского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным. По результатам оценки разработчику Программы направляются предложения о корректировке программных мероприятий. 1.3. Результаты оценки Программ используются в целях принятия решений по составу Программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по Программам с учетом хода их реализации. 1.4. Оценка эффективности реализации Программы проводится по критериям, установленным пунктом 2 настоящего Порядка. . 1.5. По результатам оценки эффективности реализации Программы присваивается рейтинг эффективности Программы (R) в отчетном году: 1) высокая эффективность Программы - при R >= 8,5; 2) достаточная эффективность Программы - при 8,5 >= R >= 4; 3) низкая эффективность Программы - при R < 4. 1.6. Рейтинг эффективности Программы рассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле: R = SUM (Yi х Bi), где: Yi - весовой коэффициент i-го критерия; Bi - балльная оценка , присвоенная Программе по i-му критерию. 2. Система критериев, применяемая для оценки эффективности Программ № п/п; Обозначение критерия (Х); Весовой коэффициент (Y); Формулировка критерия; Градация; Бальная оценка (В). 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; X1; Y1 = 0,2; Достижение целевых показателей; 1. Все показатели целей соответствуют или выше предусмотренных Программой; 10. 2. Более 80% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных Программой; 6. 3. От 50 до 79% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных Программой; 3. 4.Менее 50% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных Программой; 0. 2; X2; Y2 = 0,2; Качество годового отчета о реализации программы; 1.Отчет полностью соответствует установленным требованиям; 10. 2.Отчет содержит существенные отступления от установленных требований; 4. 3. Отчет не соответствует установленным требованиям и возвращен на переработку; 0. 3; X3; Y3 = 0,1; Освоение средств бюджета городского поселения (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок); 1. Средства освоены на 100%; 10. 2. Средства освоены от 85 до 100%; 6. 3. Средства освоены менее чем на 85%; 0. 4; X4; Y4 = 0,3; Освоение средств, предусмотренных бюджетами всех уровней (отношение кассовых расходов к объему ассигнований на реализацию Программы, предусмотренному бюджетами); 1. Освоение 100%; 10. 2. Освоение от 75 до 100%; 8. 3. Освоение от 50 до 75%; 5. 4. Освоение менее 50%; 0. 5; X5; Y5 = 0,3; Отношение фактического объема исполнения Программы за счет средств бюджета городского поселения к соответствующему плановому параметру, утвержденному в Программе; 1.Свыше 80%; 10. 2.От 50 до 80%; 7. 3.От 20 до 50%; 4. 4.менее 20%; 0. 6; X6; Y6 = 0,1; Выполнение мероприятий, предусмотренных в Программе; 1. Выполнены 100% мероприятий; 10. 2. Выполнены от 80 до 99% мероприятий; 6. 3. Выполнены от 65 до 79% мероприятий; 3. 4. Выполнены менее 65% предусмотренных в Программе мероприятий; 0. 7; X7; Y7 = 0,05; Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики Программы); 1. Достигнуты 100% показателей эффективности; 10. 2. Достигнуты от 85 до 99% показателей эффективности; 6. 3. Достигнуты от 50 до 84% показателей эффективности; 3. 4. Представлены показатели эффективности, не установленные в утвержденной Программе; 3. 5. Достигнуты менее 50% показа- телей эффективности либо показа-тели эффективности не представлены; 0. 8; X8; Y8 = 0,1; Соответствие установленным показателям результатов мероприятий Программы; 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют утвержденной Программе; 10. 2. От 85 до 99% показателей результатов мероприятий соответ- ствуют утвержденной Программе; 6. 3. Представлены показатели результатов мероприятий, не установленные в утвержденной Программе; 3. 4. Менее 85% показателей результатов мероприятий соответ-ствуют утвержденной Программе либо показатели не представлены; 0.